## PRINCIPAL
GESTIÓN DE SST | PAGINA 1 DE 1
SST-D-16-4
REQUISITOS, CONTROLES Y VERIFICACIÓN “REYVE” | REVISION | FECHA
| 0 | 2023-02-20

## ALTURAS
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
A continuación se describen los requisitos mínimos a cumplir por nuestros contratistas que desarrollan actividades en altura superior o igual a 2 metros, las cuales son de obligatorio cumplimiento, sin embargo no eximen ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST.
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
NO APLICA | Diligenciar los permisos de trabajo (cumpliendo con el Artículo 15 de la Resolución 4272 de 2021) y Análisis de Trabajo Seguro y las inspecciones aprobados por un Coordinador de Trabajo en Alturas competente. Contar con el Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de conformidad con el artículo 5. de la Resolución 4272 de 2021. | Contar con un administrador del programa de prevención y protección contra caídas y un coordinador de trabajo en alturas.
Contar con un coordinador de trabajo en alturas competente para los supervisión de las actividades donde se realicen trabajo en alturas y para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.
Contar con el personal idoneo (Trabajador autorizado) para realizar las actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleador y/o contratante, cumpliendo con todas las medidas en SST.
Garantizar que el coordinador de trabajo en alturas, cuente con el curso de actualización de 16 horas.
Gestionar la certificación de 50 horas en SG-SST y/o 20 horas de actualización cuando aplique para administradores, inspectores y gestor SSTA.
NO APLICA | Cumplir con la Certificación emitida por la IPS donde registre nombre y número de cedula de la persona que se realizó el examen médico y concepto el concepto de aptitud aprobado. Cumplir con la Certificación aprobada por el Ministerio de Trabajo con el curso Vigente de Trabajo en Alturas | Los trabajadores deben contar con los exámenenes medicos cupacionales de aptitud aprobado con énfasis en alturas. Gestionar para los trabajadores capacitación para trabajo en alturas: Nivel trabajador autorizado El reentrenamiento Al ingresar como nuevo a la empresa al cuando el curso de trabajador autorizado cumpla un periodo de 18 meses.
Señalizar el área con avisos informativos que indican con letras o símbolos el peligro de caída a diferente nivel, caída de personas y/piso, equipos objetos. (en conjunto con la Obra) | Gestionar procedimiento y/o estándar de trabajo seguro para las actividades en alturas (armado de palomeras (placa y muro), armado de estructura, fundida de placas y muros), actividades en escalera extensible. | Realizar inducción al personal del Programa de Prevención y Protección Contra Caídas y sus correspondientes anexos y/o estándares de acuerdo a la actividad a ejecutar y al cargo. Antes de iniciar labores.
Gestionar sistemas de acceso a alturas: andamios tubulares plataforma madera (Tablones) y colgantes. Escaleras metálicas (NO madera) y bancos de estructura metálica con plataforma estable y resistente. Gestionar configuración de palomeras con barandas, roda pies y plataformas metálicas. Instalar señal que permita identificar si el sistema se encuentra autorizado para el uso o si definitivamente esta fuera de funcionamiento. | Contar con el certificado y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada, el sistema y sus componentes deben garantizar la resistencia y el factor de seguridad para la operación, de acuerdo con la máxima fuerza a soportar, cumpliendo con los criterios mínimos de auto estabilidad y auto soportabilidad, incluyendo protección por corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo, lo anterior emitido por el fabricante o proveedor. EL Fabricante y/o proveedor debe proveer información en español, sobre las principales características del sistema, un manual y/o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad en su arme y desarme (cuando aplique), uso y operación. Previo al uso realizar el preoperacional, de existir no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento (si aplica) por parte del fabricante o de una persona avalada por el fabricante o que el mantenimiento sea aprobado por una persona calificada, o eliminarse si no admite mantenimiento. Contar hoja de vida de los equipos de protección y prevención contra caídas, así como de los sistemas de acceso (andamios tubulares, colgantes, palomeras, escaleras). En caso de que los sistemas de acceso sean alquilados se le deberá solicitar esta información al proveedor. Toda información pertinente a mantenimiento de estos sistemas de acceso debe ejecutarse acorde a las especificaciones del fabricante y ser registrados en la hoja de vida de cada sistema. En caso de que los sistemas de acceso preenten no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento (si aplica) por parte del fabricante o de una persona avalada por el fabricante o que el mantenimiento sea aprobado por una persona calificada, o eliminarse si no admite mantenimiento. Gestionar metodología para la autorización de uso de los sistemas de acceso. | Deben suminstrarle y asignarle a los trabajadores arnés y conectores de ascenso/descenso, detención, restricción, posicionamiento, y rescate. Gestionar el rol de ayudante de seguridad: Son los encargados de hacer cumplir que se mantengan las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo para controlar las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.
Gestionar líneas de vida para desplazamiento vertical. (Portátiles). | Gestionar que las líneas de vidhorizontales verticales portátiles, cuenten con un sistema de identificación que indique como mínimo: • Fecha de instalación y última inspección. • Resistencia. • Marca, referencia y serial. • Uso (restricción, posicionamiento, detención). • Número de usuarios permitido. | Gestionar para los trabajadores elementos de protección personal (Para alturas y riesgos asociados) Casco con barbuquejo, gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad.
NO APLICA | Gestionar la inspección trimestral y anual de los equipos de protección contra caídas (arnés, eslingas, frenos arrestadores, líneas de vida entre otro) y reportar el resultado de las inspecciones (trimestral y anual) al área SSTA de Amarilo por medio de correo electrónico referenciando el No. de precinto y serial del equipo inspeccionado. Gestionar el retiro de equipos de protección contra caídas de la obra, cuando hayan sufrido el impacto de una caída y solicitar a una persona avalada por el fabricante la inspección y evaluación que determine si deben retirarse de servicio o pueden ser puestos en operación. (Concepto documentado por persona avalada por el fabricante). | Realizar inspección preoperacional.
Gestionar arrestador de caídas o freno. (NO nudos en las líneas de vida) | Gestionar plan de rescate. | Gestionar capacitación al rescatista designado para tal actividad por parte los contratistas de estructura, mampostería, eléctricos, hidráulicos y pintores.

## IZAJE
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES DE IZAJE DE CARGA
Los siguientes requisitos no eximen, ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
Coordinar con el Residente de obra, el Coordinador SST y el Agente SST de la obra lo los izajes criticos o no rutinarios (cálculos de operación, cargas totales izadas, capacidad utilizada del equipo, máquinas y accesorios, ángulos de operación utilizados, entre otros). Delimitar el perímetro de la torre grúa en una area mínima de 1 metro utilizando malla electrosoldada o cualquier material resistente. Instalar avisos preventivos que indiquen: -Riesgo de caída de objetos -Pluma Grúa en funcionamiento. -Evite estar debajo de la carga izada. -Uso obligatorio de elementos de protección personal. -Uso obligatorio de los equipos de protección contra caídas. -Prohibido el paso por el area delimitada a personal no autorizado. -Capacidad de la Pluma Grúa. | Diligenciar: -Análisis de trabajo seguro. -Permiso de trabajo en alturas. -Plan de izaje. -Inspección de EPCC. Y los demas contemplados en el SGSST | Disponer de un Supervisor de izaje permanente. Entregar a los trabajadores los elementos de protección personal para trabajo de izaje y alturas (casco con barbuquejo, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad y chaleco reflectivo, arnés, eslinga, línea de vida, entre otros). Socializar los estandares de Amarilo asociados a izaje de cargas.
Coordinar con el Residente de Obra y Agente SST lo la realización de izaje no rutinario con maquinaria amarilla retroexcavadora y pajarita o minicargador con horquillas (uñas). Delimitar el perímetro de la zona de izaje. Nota: Validar si el equipo es idóneo para realizar la actividad. | Diligenciar: -Análisis de trabajo seguro, el cual, debe ser diligenciado por el operador y verificado por el Inspector SST del contratista. | Disponer de un líder para la maniobra a ejecutar (izaje con maquinaria amarilla). Requisitos: -Certificado anual de competencia en el uso de maquinaria Amarilla.

## MECANICO
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES DE RIESGO MECANICO
Los siguientes requisitos no eximen, ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
NO APLICA | Entregar al área SST PAISAJE URBANOde forma digital los siguientes documentos para maquinaria amarilla, equipos eléctricos y mecánicos: - Hoja de vida. - Ficha técnica. - Manual de opereción. - Soporte del último mantenimiento. - Competencia de la persona que realiza el mantenimiento. - Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo. | -Registros de capacitaciones específicas en el uso de equipos eléctricos y mecánicos, emitidas por el proveedor, fabricante o ARL (persona competente).
Equipos y maquinaria: Gestionar las guardas de seguridad de acuerdo a caracteristicas, diseño y tipo: - Guarda y contra guarda en el sistema motriz de los equipos que lo requieran. - Sistema de para de emergencia. Herramientas manuales: Instalar protección a cincel. | Diligenciar análisis de trabajo seguro, el cual, debe ser diligenciado por operador y el AGENTE SST del contratista verifica y autoriza la actividad. Realizar inspección pre-operacional antes del inicio de la actividad. Si se detecta alguna falla reporte y gestione de manera inmediata el mantenimiento correspondiente. | Gestionar en los trabajadores uso de elementos de protección personal de acuerdo al equipo a utilizar: - Protección visual, protección facial, guantes, protección respiratoria, ropa protectora y botas de seguridad. Al seleccionar los EPP es importante tener en cuenta indicaciones de ficha técnica, manual de operación, elementos o materiales a intervenir con el equipo o maquina.
Instalación de avisos informativos que indiquen con letras o símbolos: -Área restringida -Prohibido el ingreso a personal no autorizado. -Uso obligatorio de EPP. -Estándar de seguridad de Amarilo. -Instalar tarijeta que advierta "equipo fuera de servicio". Delimitación de las áreas de trabajo fijas de acuerdo a estándar locativo que aplique. | NO APLICA | Divulgar a todos los colaboradores que realizan trabajos con maquinaria amarilla, equipos eléctricos y mecánicos los estándares locativos, de seguridad asociadas a riesgo mecánico.

## ESPACIOS CONFINADOS
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES DE ESPACIO CONFINADOS
Los siguientes requisitos no eximen, ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
Delimitar el área o zona de ingreso a espacios confinados de personas y prevenir el acercamiento. | Gestionar permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro, aprobados por una persona competente. | Gestionar la persona competente para la autorización de trabajos en espacios confinados.
Señalizar el área con avisos informativos que indican con letras o símbolos el espacio confinado. (en conjunto con la Obra) | Plan de rescate y evacuación MEDEVAC | Gestionar para los trabajadores los elementos de protección personal (Para espacios confinados y riesgos asociados) Casco con Barbuquejo, gafas de seguridad, guantes, careta facial, ropa protectora y botas de seguridad.
Gestionar el monitoreo de las atmósferas por una persona capacitada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo, con la siguiente secuencia: oxígeno, gases o vapores combustibles y gases o vapores tóxicos. (en conjunto con la OBRA) | NO APLICA | Gestionar para los trabajadores los examen de aptitud piso física de espacios confinados.
Gestionar un sistema permanente de comunicación entre el interior del espacio confinado y el exterior. | NO APLICA | Gestionar para los trabajadores formación para la certificación de la competencia laboral. (Persona Autorizada)
Gestionar un sistema de iluminación con seguridad intrínseca. | NO APLICA | NO APLICA
Gestionar un sistema de ventilación.
Gestionar medios de acceso seguros y suficientes para los trabajadores. (De acuerdo con el procedimiento o un ATS) | NO APLICA | NO APLICA

## ELECTRICO
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES ELECTICAS
Los siguientes requisitos no eximen, ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
Coordinar con Residente de obra e Inspector SSTA de Amarilo la delimitación del área o zona de trabajo frente a las distancias de seguridad a las redes, instalaciones y/o equipos eléctricos de baja y media tensión según RETIE. | Diligenciar: -Análisis de trabajo seguro para trabajos desenergizados. -Permiso de trabajo eléctrico para trabajos en instalaciones energizadas. -Contar con procedimientos de trabajo seguro para los trabajos en instalaciones eléctricas con tensión y sin tensión. -Verificar la competencia de cada uno de los integrantes de las cuadrillas de trabajo de acuerdo con el alcance de la matricula profesional CONTE. https://www.conte.org.co/(RETIE Artículo 10.2 Parágrafo 2) | Garantizar que quien realiza actividades involucradas con riesgo eléctrico sea una persona calificada, quien debe demostrar por medio de la tarjeta profesional su alcance y conocimiento técnico en los procedimientos de instalaciones eléctricas. Gestionar capacitación al personal expuesto a riesgo eléctrico de forma anual, dicho proceso debe ser liderado por un profesional con la competencia avalada (Ingeniero electricista o eléctrico).
Instalar un sistema de puesta a tierra para toda la instalación de la obra. Conectar a la puesta a tierra todos los elementos conductores que normalmente no están energizados pero son susceptibles de ser energizados por una falla en la instalación. | Realizar inspecciones preoperacionales de las herramientas eléctricas. Realizar inspecciones de riesgo eléctrico a las instalaciones provisionales, tableros eléctricos, extensiones, tomacorrientes ubicados en la obra. No olvide reportar los hallazgos. | Entregar a los trabajadores los elementos de Protección Personal para trabajos en energizados de acuerdo con la matriz de elementos de protección personal del contratista (Guantes Dieléctricos, casco dieléctrico, botas dieléctricas y de ser necesario careta de acuerdo con el nivel de tensión al cual se va a exponer, entre otros.)
Los tableros eléctricos y demás productos usados en la instalación eléctrica deben contar con certificación RETIE vigente. | NO APLICA | Divulgar a todos los colaboradores de manera física y verbal que realizan trabajos eléctricos las reglas cardinales y estándares de seguridad asociados a riesgo eléctrico
Verificar que las herramientas tengan protección de puesta a tierra o doble aislamiento. Garantice que los equipos tales como cámaras fotográficas, radios de comunicación, cámaras termográficas, entre otros., cuenten con la característica de ser equipos intrínsicamente protegidos. | Verifique que los equipos de comunicaciones o fotográficos especializados a utilizar en subestaciones, celdas o transformadores energizados cuenten con la certificación vigente para los ambientes de operación que haya a lugar, para las demás áreas de operación y equipos se deberá cumplir en todo momento con los límites de aproximación reglamentados por el RETIE. | NO APLICA
Verificar que se cuente con los equipos de extinción de incendios de origen eléctrico. | Plan de rescate y evacuación MEDEVAC para emergencias eléctricas. | Gestionar capacitación al personal en temas relacionados a extinción de incendios de origen eléctrico.

## EXCAVACIONES
REQUISITOS Y CONTROLES DE ACTIVIDADES DE EXCAVACION
Los siguientes requisitos no eximen, ni reemplazan el total de las responsabilidades del Contratista frente al SG-SST y la legislación aplicable en SST
CONTROL DE INGENIERIA | CONTROL DOCUMENTAL | CONTROL HUMANO
DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA: Excavaciones a cielo abierto: Instalar barandas de madera en el perímetro de la excavación (mínimo 1 metro de altura y a 1.8 metros del borde de la excavación si la profundidad es mayor a 1.5 metros, de lo contrario se podrá ubicar a 0.60 metros). Se debe instalar la señalización correspondiente. Excavaciones profundas y confinadas: Baranda de madera o delimitación con poli-sombra y vara rolliza, con su debida señalización. Delimitación y señalización de las áreas de circulación de equipo pesado a más de 4 metros del borde. Zonas de acopio de material de excavación a más de un metro del borde. LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA SEÑALIZAR DEBEN SER LUMINOSOS Y REFLECTIVOS, ESPECIALMENTE CUANDO AFECTE SENDEROS PEATONALES Y VÍAS PÚBLICAS. | - Elaborar y entregar al AGENTE SST PAISAJE URBANO el Procedimiento para ejecutar la actividad, siendo este parte fundamental del Plan de seguridad y salud en el trabajo. Contemplar controles para actividades de alto riesgo simultaneas tales como: Alturas, eléctrico, químico, espacios confinados (medición de gases), izaje de cargas. - Elaborar y entregar a AGENTE SST PAISAJE URBANO el MEDEVAC y plan de rescate. - A través de los planos y el documento de estudio de suelos validar la existencia de tuberías de agua, desagües, alcantarillados, ductos de gas, redes eléctricas, de comunicaciones, estructuras, instalaciones y accesorios de servicios públicos, analizar los riesgos y definir controles (incluir en el procedimiento). - Registro de divulgación del procedimiento de trabajo seguro a equipo técnico del proyecto: Director de obra, residente, maestro, AGENTE SST PAISAJE URBANO, AGENTE SST CONTRATISTA y demás personas que intervienen en la ejecución de la actividad. - Registros de inspección al terreno: De acuerdo a lo definido en el procedimiento elaborado por el contratista, y además serán solicitados: Después de una interrupción del trabajo de más de un día; después de una operación de voladura; después de un desprendimiento de tierras imprevisto; después de todo daño importante sufrido por la entibación; después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada, cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos. - Registros de inspección a los elementos que conforman el sistema de protección instalado en la excavación. - Es posible que se desarrollen tareas de alto riesgo simultáneas durante el proceso de excavación, dado lo anterior se debe planear la ejecución de las mismas y en el procedimiento desarrollado por el contratista deberán estar registrados los controles a implementar. | - Gestionar el Coordinador de trabajo en alturas competente - Gestionar líder de emergencia o persona que brinde apoyo adicional al Agente SST del contratista en caso de emergencia. - Gestionar para los trabajadores en excavación profunda y confinada: línea de vida (libre), conectores de ascenso/descenso, detención, restricción, posicionamiento, izamiento/transporte, rescate. - Gestionar para los trabajadores los elementos de protección personal (Para alturas y riesgos asociados) Casco con Barbuquejo, gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad. - Gestionar para los trabajadores los exámenes medicos ocupacionales de aptitud física de alturas (apto). (Minimo 6 meses y/o Anual). - Gestionar para los trabajadores la capacitación de Trabajador autorizado o reentrenamiento para trabajo en alturas.
ACCESO A LA EXCAVACION Todas las excavaciones deben contar con escaleras o rampas para acceso y salida, a continuación se mencionan los requisitos de obligatorio cumplimiento para excavaciones con profundidad mayor a 1.20 metros: - Dos (2) escaleras ubicadas en sitos opuestos (Señalizadas, libres de obstáculos, en perfecto estado). -Las escaleras deben sobrepasar un (1) metro sobre el borde de la excavación, deben tener una inclinación de 1:4 y deben estar aseguradas en el extremo superior. - En caso de contar con rampas de acceso/salida en lo posible deben tener superficies que no produzcan deslizamientos. - Cuando la excavación supere los siete (7) metros de longitud se debe tener como mínimo un medio de acceso/salida que el recorrido para el trabajador no sea mayor a siete (7) metros. | - Debe tener las siguientes inspecciones: - Inpección de escaleras - Inspeccion locativa del area de trabajo - Permiso debidamente diligenciado de excavaciones - Análisis de Trabajo Seguro - Permiso de trabajo en alturas cuando la profundidad es mayor a 2 m | NO APLICA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN Asegurar que las dimensiones de los elementos estructurales de los sistemas de protección sean suficientes para soportar los esfuerzos de flexión, cortante y pandeo transmitidos por la excavación, además de garantizar el óptimo estado de los mismos antes de ser instalados en el espacio a intervenir. Siempre tener en cuenta lo registrado en el estudio de suelos. Si no se cuenta con un estudio de suelos, la excavación deberá cumplir mínimo lo siguiente: • Tener menos de seis (6) metros de profundidad, • Más de 0,60 metros de ancho y • Talud de al menos 1,5:1 (por cada metro de profundidad, 1,5 metros de inclinación a cada lado). Adicional se debe contar con lo siguiente: - Arnes Multipróposito - Una (1) Linea de vida vertical previamente instalada LO ANTERIOR PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO Y OTRAS VARIABLES QUE DEBEN SER EVALUADAS POR UNA PERSONA COMPETENTE. | - Debe tener las siguientes inspecciones: - Inpección del Arnes - Inspeccion de linea de vida vertical - Inspección locativa del área de trabajo | NO APLICA